Comisión para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste

– Programa de Trabajo –

# Calendarización

- Agosto de 2013. Designación, por parte de los gobernadores de los estados de la región S-SE, de sus representantes en los grupos de trabajo sectoriales-regionales, así como de un representante en la Comisión Técnica.

- Septiembre a noviembre de 2013. Instalación de todos los grupos de trabajo sectoriales-regionales. Inicio de las actividades previstas para cada grupo. Consenso de prioridades de acción e identificación de estudios (básicos y de proyectos) que deberían llevarse a cabo para respaldar la identificación y preparación de los proyectos estratégicos.

- Enero a marzo de 2014. Realización de actividades previstas para cada grupo con vistas a definir los contenidos temáticos y subregionales a incorporar en el Programa Regional de Desarrollo de la Región Sur-Sureste, previsto en el PND 2013-2018.

- Abril a julio de 2014. Programación detallada de acciones conjuntas de los gobiernos estatales y el Gobierno Federal, a partir de los contenidos incorporados en el Programa Regional de Desarrollo de la Región Sur-Sureste, previsto en el PND 2013-2018, y perfilamiento de nuevas políticas públicas y proyectos estratégicos para su inclusión en el PEF 2015. Incorporación, en los grupos de trabajo sectoriales-regionales, de actores no gubernamentales representativos de distintos grupos de interés de la sociedad, en los estados que integran la región S-SE.

- Agosto a noviembre de 2014. Realización de talleres integrales, al menos dos de nivel regional y uno para cada una de las cuatro subregiones de integración de acciones sectoriales-regionales. Formación de mecanismos de coordinación intersectorial e intergubernamental de nivel subregional. Incorporación en ellos de actores gubernamentales y no gubernamentales de nivel local. Definición y consenso de agendas de articulación y coordinación intersectorial-territorial de las acciones de los grupos sectoriales regionales en cada subregión.